## M1
# | Meilenstein | Datum | Ziel | Inhalt | DoD
M1 | Planeten sichtbar | 2026-03-15 | Alle VSOP-Planeten korrekt in der Sternkarte (ohne Korrekturen). | TT-Zeitmodell Helio → Geo Ekliptik → Äquator RA/Dec Planet-Render-Layer NUnit-Tests gegen Referenzwerte | Mars, Venus etc. stimmen visuell mit Stellarium ± kleine Abweichung überein Unit-Tests bestehen Keine GUI-Hacks im Ephemeris-Layer
M2 | Astronomisch korrekt | 2026-05-15 | Korrekturmodell integriert. | Aberration Nutation Präzession Light-time Modularer Correction-Pipeline-Ansatz | Abweichung < 1″ gegenüber Referenz Corrections modular ein/aus schaltbar
M3 | Simulation Engine | 2026-09-15 | Ereignisberechnung. | Konjunktion Opposition Rückläufigkeit Trajektorien Zeititeration
M4 | Automatische Monatsberichte.
M5 | Beobachungsmodus + INDI